Среднесрочная программа развития

МКОУ «Аваданской СОШ» Докузпаринского района

на 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Цель и задачи программы

2.	Целевые индикаторы и показатели программы

3.	Сроки и этапы реализации программы

4.	Основные мероприятия программы

5.	Ожидаемые конечные результаты реализации программы

6.	Исполнители. Порядок управления реализацией программы.

7.	Приложение к п. 4 «Основные мероприятия программы»

1. Цель и задачи программы

Цель программы: создание к концу 2022 года оптимальных условий для преодоления рисковых профилей за счет реализации антирисковых программ. Указанная цель будет достигнута путем решения целей и задач, направленных на преодоление рисковых профилей.

Задачи программы:

- Проведение модернизации здания школы, обновление мебели и оборудования, устранение недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образования;

- Осуществить поиск социальных партнеров по финансированию создания образовательной среды;

- Пополнить фонд учебников и методических пособий библиотеки;

- Оснастить учебные кабинеты комплектами ученической мебели;

- Увеличить скорость Интернет-соединения;

- Организовать систему диагностики и мониторинга для определения уровня владения русским языком как неродным;

- Организовать обучение по выявленным в результате диагностики языковых барьеров;

- Создать условия для реализации равных образовательных возможностей для детей с неродным русским языком в освоении Государственного образовательного стандарта общего образования посредством понижения языкового барьера участников коммуникативного процесса;

- Формирование культурной компетентности обучающихся;

- Включение обучающихся с неродным русским языком в активную социально значимую деятельность школы путем участия в общественных делах класса и школы;

- Создать условия для эффективного обучения и развития обучающихся с низкими учебными возможностями, освоения базовых программ;

- Обеспечить психологический комфорт обучающихся, ситуацию успеха в обучении;

- Формировать позитивную учебную мотивацию;

- Реализовывать дифференцированный подход в педагогическом общении и деятельности на уроках и во внеклассной работе;

- Сформировать умения и навыки учебной деятельности у обучающихся с низкими возможностями, развивать навыки самообучения, самовоспитания, самореализации;

- Составить индивидуальную программу обучения для слабоуспевающего ученика с учетом его индивидуальных и личностных особенностей;

- Отслеживать динамику развития слабоуспевающих обучающихся.

2. Целевые индикаторы и показатели программы

- Приобретение компьютеров, цифрового оборудования, в том числе смарт-панелей;

- Заказ новых УМК по общеобразовательным предметам учебного плана; учебных пособий в кабинеты химии, физики, иностранного языка и др.;

- Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами, оборудованием и программным обеспечением, позволяющими работать   с разнообразными информационными ресурсами образовательного назначения;

- Создание новых интерьеров учебных кабинетов и помещений школы (в соответствии с целями образовательной деятельности и требованиями ФГОС);

- Приобретение для качественного проведения занятий внеурочной деятельности цифровых образовательных ресурсов, спортивного инвентаря;

- Совершенствование деятельности педагога по применению ЦОР в практике обучения, по использованию учебной и художественной литературы, наглядно-учебных пособий по естественно–научному и гуманитарному направлениям;

- Количество обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении основной образовательной программы;

- Количество (доля) обучающихся, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию/получивших аттестат об освоении основного общего образования;

- Количество обучающихся, участвующих в декаде русского языка и конкурсах творческих работ;

- Повышение читательской грамотности;

- Доля обучающихся с повышением уровня школьной мотивации;

- Доля обучающихся на «4» и «5»;

- Доля обучающихся, охваченных профильным обучением;

- Динамика среднего и высокого баллов результативности сдачи ГИА в новой форме (9-е классы) и в формате ЕГЭ (11-е классы);

- Соответствие годовых отметок выпускников с показателями ГИА;

- Доля 	обучающихся 	и 	учителей, 	охваченных самообразованием на образовательных онлайн-платформах (Я КЛАСС, Учи.ру и т.п.);

- Количество обучающихся – победителей и призеров олимпиад и конкурсов (на различных уровнях);

- Повышение мотивации к учению у обучающихся с рисками учебной неуспешности;

- Охват детей и подростков услугами дополнительного образования детей на базе школы;

- Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсном движении.

3. Сроки и этапы реализации программы

Начало реализации 25.02.2022 года по 31.12.2022 года.

1 этап (апрель 2022 г.): аналитико-диагностический:

- анализ исходного состояния и тенденций развития ОО для понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы;

- анализ рискового профиля школы;

- разработка концептуальных документов.

2 этап (май - октябрь 2022г.): основной этап реализации Программы:

- реализация мероприятий, направленных на достижение результатов антирисковой программы на 2022 год;

- промежуточный мониторинг реализации мероприятий антирисковой программы на 2022 год.

3 этап (ноябрь-декабрь 2022г.): практико-прогностический:

- итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их решения, определение перспектив дальнейшего развития;

- подведение итогов;

- проведение самооценки различных направлений работы;

- постановка новых стратегических задач развития.

4. Основные мероприятия программы

Риск 1: «Низкий уровень оснащения школы»

Цель: повышение уровня материально-технического оснащения школы к 2022 году за счёт участия в федеральных, региональных, муниципальных программах и привлечения средств социальных партнеров по финансированию усовершенствования образовательной среды.

Задачи:

- Проведение модернизации здания школы, обновление мебели и оборудования, устранение недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образования;

- Поиск социальных партнеров по финансированию создания образовательной среды;

- Проведение текущего ремонта;

- Пополнить фонд учебников и методических пособий библиотеки;

- Оснастить учебные кабинеты комплектами ученической мебели;

- Увеличить скорость Интернет-соединения.

Ожидаемые результаты:

- создание условий для коммуникационных технологий;

- обеспечение библиотечного фонда цифровыми образовательными ресурсами;

- проведен текущий ремонт;

- обеспечение безопасности образовательного процесса;

- получение оборудования по программе «Цифровая образовательная среда»;

- 100% удовлетворение потребностей в техническом оборудовании, учебниках, учебно-методических пособиях, справочной литературе;

- реализация сетевых программ основного общего и среднего общего образования, программ внеурочной деятельности;

- учебные кабинеты, оснащенные комплектами ученической мебели;

Риск 2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности

Цель: создание условий для целостной систематической работы со

слабоуспевающими обучающими, повышение их уровня обученности и обучаемости.

Задачи:

- Создать условия для эффективного обучения и развития обучающихся

низкими учебными возможностями, освоения базовых программ

(управленческая задача);

- Обеспечить психологический комфорт обучающихся, ситуацию успеха

обучении;

- Формировать позитивную учебную мотивацию;

- Реализовывать дифференцированный подход в педагогическом общении и

деятельности на уроках и во внеклассной работе;

- Сформировать умения и навыки учебной деятельности у обучающихся с

низкими возможностями, развивать навыки самообучения, самовоспитания,

самореализации;

- Составить индивидуальную программу обучения для слабоуспевающего

ученика с учетом его индивидуальных и личностных особенностей;

- Отслеживать динамику развития слабоуспевающих обучающихся.

Ожидаемые результаты:

- выявление основных причин неуспеваемости обучающихся;

- увеличение доли обучающихся, в том числе с рисками учебной неуспешности, включенных во внеурочную деятельность и дополнительное образование;

- удовлетворение потребностей ребенка в обучении и общении;

- получение каждым ребенком базового уровня образования;

- создание условий для эффективного обучения и развития обучающихся с низкими учебными возможностями, освоения базовых программ (управленческая задача);

- обеспечение психологического комфорта обучающихся, ситуации успеха в обучении;

- реализация дифференцированного подхода в педагогическом общении и деятельности на уроках и во внеклассной работе;

- формирование предметных умений учебной деятельности у обучающихся с низкими возможностями, развитие личностных умений самообучения, самовоспитания, самореализации;

- составление индивидуальных программ обучения для слабоуспевающего ученика с учетом его индивидуальных и личностных особенностей.

Дорожная карта

реализации программы антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы»

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Провести модернизацию здания школы, обновление мебели и оборудования, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образования | Мониторинг состояния материально- технической базы | март | 1. Аналитическая справка 2. Перечень необходимого оборудования | Директор |
|  | Увеличение скорости Интернета до 100 мбит/с | апрель | 1.Заявка 2. Наличие контракта | Директор |
|  | Изменение структуры и содержания сайта школы | до 01.09.2022 | 1.Приказ директора о внесении изменений в содержание и структуру школьного сайта 2. Измененный сайт школы | Заместители директора по УВР, ВР |
|  | Получение оборудования по программе «Цифровая образовательная среда» | август | Приобретение компьютеров, цифрового оборудования, в том числе смарт-панелей | Директор |
|  | Ремонт и оснащение кабинетов цифровым и учебным оборудованием (история, биология, география, химия, технология) Установка интерактивного комплекса (кабинет химии); - проектора и/или SMART TV (3 кабинета русского языка, истории, 2 кабинета иностранного языка, географии, 2 кабинета математики); -цифровых камер видеонаблюдения (15); наличие оргтехники (МФУ/принтер) – 5 кабинетов. | июль | 1.Совершенствование деятельности педагога по применению ЦОР в практике обучения, по использованию учебной и художественной литературы, наглядно-учебных пособий по естественно–научному и гуманитарному направлениям. 2. Создание новых интерьеров учебных кабинетов и помещений школы (в соответствии с целями образовательной деятельности и требованиями ФГОС) | Директор |
|  | Обновление и ремонт ПК, комплектующих и оргтехники (по заявкам) | март-декабрь | Приказ директора Отремонтированные ПК | Зам. директора по АХР |
| 2. Создание библиотечного медиацентра (пополнение фонда книгами на бумажных и электронных носителях, увеличение заказа на поставку цифровых информационных ресурсов) | Структурирование библиотечного подразделения: ремонт помещений книгохранилищ, оборудование читального зала, закупка мебели и оборудования, монтаж. | май | 1. Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами, оборудованием и программным обеспечением, позволяющими работать с разнообразными информационными ресурсами образовательного назначения 2. Создание библиотечного медиацентра 3. Наличие цифровых образовательных ресурсов для качественного проведения занятий внеурочной деятельности. | Зам. директора по АХР |
|  | Приобретение учебной и учебно-методической литературы на 2022-2023 учебный год | сентябрь | 1. Заказ новых УМК по общеобразовательным предметам учебного плана; учебных пособий в кабинеты химии, физики, иностранного языка и др. |  |
| 3. Поиск социальных партнеров по финансированию создания образовательной среды | Использование материально-технической базы разных организаций | март-декабрь | Договоры о сетевом взаимодействии | Директор Зам. директора по УВР, ВР |

Дорожная карта реализации

Программы антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Применять образовательные технологии по преодолению низких образовательных результатов | Педагогический совет «Пути повышения качества образования рамках проекта «500+»» | апрель | Заместитель директора по УВР | Проанализированы результаты работ, выявлены «западающие темы», определены меры по ликвидации пробелов в знаниях |
|  | Систематическая работа с обучающимися с рисками учебной неуспешности на уроках (создание ситуации успеха, применение дифференцированных заданий, индивидуальная работа) | март |  |  |
|  | Организация консультативной работы с родителями обучащихся с рисками учебной неуспешности | октябрь |  |  |
| Обеспечить позитивную динамику уровня обученности. Создать условия для роста среднего балла ГИА среди учащихся школы. | Корректировка образовательного процесса с учетом результатов ВПР. Организация дополнительных занятий с отстающими учениками. Организация работы с одаренными учащимися. | декабрь | Заместитель директора по УВР | Ведется корректировка образовательного процесса с учетом результатов ВПР. Организованы дополнительные занятия с отстающими учениками в рамках работы учебных кабинетов Активизирована работа с одаренными детьми. |
| Увеличить долю педагогов, использующих в ежедневной практике преподавания методы диагностического и формирующего оценивания | Диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся c трудностями в учебной деятельности | май | Зам. дир. по УВР | Выявление причин учебных затруднений |
|  | Анализ диагностики индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся с трудностями | май | Зам. дир. по УВР, педагого-психолог | Дифференциация успешности |
|  | Педагогический совет «Организация обучения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей» | май | Зам. дир. по УВР, педагого-психолог | Повышение предметной и методической грамотности педагогов» Повышение успеваемости |
| Разработать и реализовать программу «Профилактика учебной неуспешности» | Разработка программы «Профилактика учебной неуспешности» | май | Зам. дир. по УВР, руководители МО | Повышение успеваемости |
| Сократить долю обучающихся с трудностями в учебной деятельности | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения каждого обучающегося с рисками учебной неуспешности | сентябрь | Зам. дир. по УВР, классные руководители, педагоги | Повышение успеваемости |
| Увеличить долю обучающихся, в том числе с рисками учебной неуспешности, включенных во внеурочную деятельность и дополнительное образование | Наблюдение за неуспевающими обучающимися во время посещения уроков | май, октябрь | Зам. дир. по УВР, социальный педагог | Выявление причин затруднений |
|  | Профилактические беседы обучающихся социальным педагогом | апрель-октябрь | Социальный педагог |  |
| Организовать психологическую поддержку и сопровождение обучающихся с рисками учебной неуспешности и родителей | Индивидуальные беседы с родителями обучающихся с рисками учебной неуспешности | май-октябрь | Зам. дир. по УВР, социальный педагог | Повышение успеваемости |
|  | Родительское собрание «Пути преодоления школьной неуспешности» | сентябрь | Зам. дир. по ВР | Положительная динамика в обучении |
|  | Семинар «Организация процесса обучения с учетом индивидуальных особенностей» | сентябрь | Зам. дир. по УВР | Повышение учебной мотивации и волеченности |