Антирисковая программа

«Несформированность внутришкольной

системы повышения квалификации»

МКОУ «Аваданская СОШ»

Докузпаринского района РД

на 2022 год

1. Цель: создание в школе условия для непрерывного профессионального развития педагогических работников (профессиональная переподготовка, повышение квалификации).

2. Задачи:

- Модернизировать материально техническую базу, участвуя в проекте «Цифровая образовательная среда»;

- Обеспечение библиотечного фонда учебно-методических пособиях, справочной литературе;

- Проведение текущего ремонта;

- Обеспечение безопасности образовательного процесса;

- Создание условий для коммуникационных технологий.

3. Целевые показатели:

- Оценка скорости Интернет-соединения: заявленная Интернет-провайдером и фактическая

- Процент рабочих мест учителя оборудованных компьютерной техникой, из них маломощной, устаревшей, требующей замены или переоснащения.

- Процент учебных классов, оборудованных проектором или интерактивной доской

- Количество единиц компьютерной техники, используемой в учебном процессе, из них маломощной, устаревшей, требующей замены или переоснащения;

- Соотношение единиц компьютерной техники, используемой в учебном процессе, к численности обучающихся;

- Оценка состояния школьных помещений, классов.

- Оценка фонда школьной библиотеки (соотношение количества учебников на количество обучающихся)

4.  Ожидаемые результаты:

- Получение оборудования в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»;

- Разрешение вопроса текущего ремонта;

- 100% удовлетворение потребностей в техническом оборудовании, учебно-методических пособиях, справочной литературе.

5. Сроки и этапы реализации программы

Начало реализации 25.02.2022 года по 31.12.2022 года

1 этап (март 2022 г.): аналитико-диагностический:

- анализ исходного состояния и тенденций развития ОО для понимания реальных возможностей и сроков

исполнения программы;

- анализ рискового профиля школы;

- разработка антирисковой программы.

2 этап (март - октябрь 2022г.): основной этап реализации Программы:

- реализация мероприятий, направленных на достижение результатов антирисковой программы на 2022 год;

- промежуточный мониторинг реализации мероприятий антирисковой программы на 2022 год.

3 этап (декабрь 2022г.): практико-прогностический:

- итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их решения, определение перспектив дальнейшего развития;

- подведение итогов.

6. Основные мероприятия программы

Риск 1: «Низкий уровень оснащения школы»

| Мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| 1. Мониторинг материально-технического состояния школы | Выявление недостатков в материально-техническом оснащении школы |
| 2.Участие в проекте «ЦОС» | Модернизация материально технической базы школы. Получение оборудования в рамках проекта «ЦОС» |
| 3. Формирование плана - заказа учебников на 2022- 2023 учебный год. Заключение Контракта на поставку учебников | Доля фонда учебников и методических пособий от общего фонда учебников, методических пособий, литературы, имеющихся в библиотеке образовательной организации, увеличится на 35 % |
| 4. Проведение текущего ежегодного косметического ремонта здания и помещений школы | Создать эстетически благоприятные условия для обучения в школе.. |
| 5. Обращение к провайдеру по вопросу повышения скорости Интернета | Скорость интернет- соединения увеличится до 50 Мбит/сек. |

7. Исполнители программы:

- Административно-управленческий аппарат;

- Педагогический коллектив;

- Родительская общественность;

- Ученический коллектив.

8. Приложение.

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер

| Направление в соответствии с риском | Задача | Мероприятие | Дата реализации | Показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Низкий уровень оснащения школы | Проанализировать состояние материально- технической базы | 1.Мониторинг материально- технического состояния школы | март | Аналитическая справка | Директор, зам. директора |
|  | Использовать ресурсы нац. проектов «Современная школа» и «ЦОС» | 2.Участие в проекте «ЦОС» | март сентябрь | 1. Формирование заявки на участие проекта 2. Получение оборудования в рамках проекта «ЦОС» | Зам. директора |
|  | Пополнить фонд библиотеки, учебников и методических пособий от общего фонда учебников, методических пособий, литературы | 3. Формирование плана - заказа учебников на 2022- 2023 учебный год. Заключение Контракта на поставку учебников | август | 1. Формирование заявки на приобретение учебников и т.д. 2. 100% удовлетворение потребностей в учебниках. учебно-методических пособиях, справочной литературе | Директор, зам. директора |
|  | Привести в порядок помещение школы | 4. Проведение текущего ежегодного косметического ремонта здания и помещений школы | июль | Проделан текущий ремонт | Директор, зам. директора |
|  | Создание условий для коммуникационных технологий | 5. Обращение к провайдеру по вопросу повышения скорости Интернета | май | Формирование заявки на повышения скорости Интернета | Директор, зам. директора |